1 Acteur / Toute personne qui participe à la réalisation du projet.	2 Activité / Premier niveau de regroupement homogène de tâches (gérer les risques…). Les tâches peuvent être réalisées de manière séquentielle ou parallèle.
3 Allocation des ressources / Processus ayant pour finalité de s’assurer de la mise à disposition des ressources nécessaires au projet.	4 Besoin / Exprime et décrit le manque de ce qui est perçu comme nécessaire et pour lequel on cherche une solution.
5 Bilan de projet / Livrable dont le but est de documenter l’expérience acquise durant le projet en vue de sa réutilisation. Il est de la responsabilité du Chef de Projet. Il est livré en phase de Résultat mais peut être alimenté tout au long du projet.	6 Budget / Ensemble de ressources affectées pour mener à bien la réalisation du projet.
7 Cahier de recette / Document listant de manière exhaustive les recettes à réaliser pour valider que le système livré est conforme aux attentes (aux spécifications techniques et fonctionnelles) / Il contient pour chaque fonctionnalité du système développé, la liste des scénarios de recette. / Il est rédigé par l’équipe client, côté filière métier pour les s fonctionnels et filière informatique pour les tests techniques. / Il est utilisé par l’équipe en charge de la recette.	8 Cahier des charges / Document contractuel fourni par le client au fournisseur. / Il exprime de manière exhaustive les attendus d’un système à réaliser. / Il permet au donneur d’ordre de présenter et d'exprimer avec précision son besoin, afin qu’un fournisseur puisse proposer une solution technique viable puis un système opérationnel. / ne traitera pas du comment on réalisera le système mais seulement du quoi. / En amont du projet, il sert de base de toute consultation ou négociation avec les fournisseurs (en interne/ externe). Durant le projet, il est le document de référence permettant d’évaluer l’avancement de la réalisation et de vérifier la conformité entre le système à fabriquer et le système fabriqué.
9 Campagne de tests / Période continue d'activité de tests , comprenant en particulier l'exécution de tout ou partie du plan de tests.	10 Charge / Evaluation des ressources (humaines et matérielles) nécessaires à la réalisation d’une tâche. Cette évaluation peut être traduite en différentes unités (jours hommes, euros…).
1 Chef de projet / Personne responsable de l’atteinte des objectifs du projet conformément au niveau de qualité, aux délais et aux coûts spécifiés et dans le respect des règles et procédures réglementaires applicables à l’entreprise. Sa responsabilité s’exerce de bout en bout du projet et couvre toutes les disciplines (des exigences jusqu’au déploiement et au bilan).	12 Chemin critique / Successions de tâches enclenchées entre elles sans marge depuis le démarrage jusqu’à la fin d’un projet. Tout retard sur une des tâches situées pendant cette période compromet le délai final du projet.
13 Comité Chantier (COCHAN) / Instance opérationnelle, constituée pour la durée du projet. / Il réalise un suivi opérationnel au niveau de son chantier. a pour mission de : / mettre en œuvre les orientations du Comité de Projet et de rendre compte de ses actions auprès de cette instance / cadrer et valider les travaux de son chantier et arbitrer les options sur son chantier / prendre les décisions qui sont de son ressort et fixer les décisions relevant du Comité de Projet.	14 Comité Coordination ou COCOORD / composé de personnes internes et d’externes à l’entreprise (voir Comité de Pilotage).
15 Comité Exécutif ou COMEX / Instance stratégique représentant la direction générale pour l’ensemble des projets a pour mission : / de sélectionner les projets apportant une valeur ajoutée à l’entreprise / de décider du go/ no go entre les phases, notamment lors du lancement du projet (à tout moment, peut réexaminer le bien fondé des projets en cours en fonction des enjeux, des objectifs et de la rentabilité de ceux-ci) / d’alerter la Direction Générale sur les dysfonctionnements des projets	16 Comité Opérationnel ou COMOP. Comité / composé de personnes internes et d’externes à l’entreprise
17 Comité de pilotage / Instance stratégique, est l’instance d’arbitrage et de décision du projet. pour mission de : / Relayer le COMEX : lui rendre compte de ses actions, fixer les décisions qui sont de son ressort, mettre en œuvre ses orientations / Réaliser un suivi macro du projet (suivi des phases, chantiers, filières, points bloquants) / Décider du lancement des phases / Décider du lancement des phases / Cadrer et valider les orientations stratégiques du projet. / Affecter les ressources nécessaires / Il est constitué pour la durée du projet / est composé uniquement par des internes à l’entreprise. L’équivalent de ce comité avec internes et externes est le Comité de Coordination.	18 Comité Projet ou COPROJ / Instance opérationnelle qui regroupe les différents responsables opérationnels internes de l’entreprise au sein du projet a pour mission de : / Relayer le COPIL : lui rendre compte de ses actions, fixer les décisions qui sont de son ressort, mettre en œuvre ses orientations / Réaliser un suivi opérationnel du projet: suivi des actions, suivi des points en suspens, suivi des livrables, … / Coordonner les différents chantiers du projet et suivre leur avancement / Valider les livrables du projet / Il est constitué pour la durée du projet / Il est sous la responsabilité du Chef de projet / est composé uniquement par des internes à l’entreprise.
19 Comité Thématique (COTHEM) / Comité Chantier composé de personnes internes et d’externes à l’entreprise (voir Comité Chantier)	20 Conception (phase de) / Phase du projet ayant pour objectif de permettre de : / Concevoir et formaliser le système à réaliser qui couvrira le besoin à satisfaire / Figer définitivement le périmètre du projet
21 Conception générale / phase permettant : / de choisir la solution de réalisation du système / de rédiger le(s) cahier(s) des charges, qui défini(ssen)t les fonctions que le système devra remplir et les exigences auxquelles il devra répondre en termes de mise en service et d’exploitation	22 Conduite du changement / Processus support du projet visant à faire passer l’entreprise d’un système existant à un système cible dans les meilleures conditions. / C’est l’art d’anticiper et de traiter les obstacles qui pourraient compromettre la mise en œuvre du système cible. / Elle doit se mener au travers d’une démarche structurée de changement qui s’appuie sur 6 axes de construction en interaction les uns avec les autres : / - Organisation et modes de fonctionnement / - RH / - Communication / - Formation / - Passage du gap / Elle est généralement identifiée comme un chantier.
23 Contrainte / Obligation à laquelle on ne peut se soustraire et qui limite la liberté d'action.	24 Contrôle / Action de mesurer,examiner une ou plusieurs caractéristiques du résultat d'une activité afin de comparer sa conformité aux exigences spécifiées.
25 Coordination / Activité consistant à piloter différents éléments et à prendre les mesures préventives ou correctives pour s'assurer qu'ils convergent bien vers le résultat à atteindre	26 Cycle de vie projet / Représente la succession des phases mise en jeu lors d'un projet pour passer d'un Besoin à un Système en service.
27 Décideur / Personne mandatée pour prendre les décisions relatives à une action , les faire connaître et les faire appliquer.	28 Délai / Temps alloué pour réaliser une tâche.
29 Démarche / Manière de réaliser un ensemble de tâches.	30 Déploiement (phase de) / Dernière phase du projet, visant à installer et distribuer le système réalisé.
31 Un enjeu / est ce que l'entreprise ou une direction peut gagner ou perdre sur le plan matériel (financier, fiscal, marché, client.....) ou moral (image, notoriété...) selon que le projet de transformation est réalisé ou non (enjeu du projet).	32 Equipe projet / Equipe constituée des ressources dédiées du projet (affectées au projet à au moins 50% de leur temps) est en charge de la réalisation et du déploiement du système que doit produire un projet: / Elle produit les travaux de son ressort (management, suivi budgétaire, gestion des risques…) Elle est constituée d’un noyau dur de ressources dédiées et hiérarchiquement rattachées à la direction métier dont ils sont issus, mais fonctionnellement rattachées au projet manager.
33 Etude Préalable (phase d’) / Phase du projet visant à : / Démontrer l'intérêt économique, financier ou social pour L’entreprise à lancer le projet Déterminer la capacité (ou non) de L’entreprise à réaliser le projet et à quelles conditions (humaines, techniques, financières) Elle intervient en amont du lancement du projet.	34 Etude d’opportunité (livrable) / Document réalisé pendant la phase d’Etude Préalable, avec pour objectifs de: / Démontrer l'intérêt du projet pour L’entreprise (intérêt stratégique, rentabilité économique, sociale et fiscale) Permettre de décider de lancer l'étude de faisabilité
35 Etude de faisabilité(livrable) / Document réalisé pendant la phase d’Etude Préalable, avec pour objectifs de: / Prouver la faisabilité technique, organisationnelle et budgétaire du projet pour l’entreprise / Préconiser un scénario de réalisation du système au COMEX Déterminer de lancer le projet	36 Gestion de projet / Ensemble des activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques. ( Norme X50-115 AFNOR (2002). La gestion de projet implique, de la part du chef de projet, le pilotage des activités réalisées par des expertises professionnelles différentes et complémentaire les une des autres.
37 Go-live / Jalon très important du projet qui marque le début de la phase déploiement du système et donc de la phase à partir de laquelle le système peut être utilisé par l'ensemble des utilisateurs finaux	38 Go/ No Go sur les enjeux du projet / donné par le COMEX pour lancer ou poursuivre le projet. / répond à la question « décide-t-on de passer à la phase (ou à l'étape) suivante
39 Instance / Groupe de personnes prenant les décisions de son ressort / le niveau (n) est sollicitée sur les points que le niveau (n-1) n’a pas pu arbitrer. L’ensemble constitue la chaîne décisionnelle que peut emprunter le projet.	40 Jalon / Est utilisé pour désigner les événements sensibles, de la réalisation d'un projet, nécessitant un contrôle. / permet de vérifier que les conditions nécessaires à la poursuite du projet sont réunies.

41 jour-homme / Unité de charge de travail.correspond au travail d'une personne pendant une journée.	42 Kick-off / La traduction littérale de l'anglais est "coup d'envoi". De meeting est la réunion de lancement du projet.
43 Lettre de projet de mission / Document émis par la structure de pilotage,pour officialiser la mission du chef de projet et lui donner les pouvoirs nécessaires. / Dans les structures matricielles, la lettre de mission définit avec précision les conditions dans lesquelles le chef de projet pourra utiliser les ressources de l'entreprise dans les activités du projet. / définit: / les limites de responsabilité du chef de projet / les critères d'évaluation de la réussite de la mission / les dispositions contractuelles à respecter / les pouvoirs du chef de projet sur tous les aspects du projet (planning,budget,ressources...), / les modes de communication (forme et fréquence), / le soutien de la tutelle du chef de projet / la date de prise d'effet de la délégation de mission	44 Livrable / Se dit de toute chose qui peut être livrée comme résultat de l'exécution d'une phase du cycle projet. / peut être un document, un programme informatique, un manuel utilisateur, une interface, un Cahier des charges, etc. Il est tangible et vérifiable. / Il est produit au cours du projet (y compris pendant la phase d’Etude Préalable).
45 Pay back ou ROI (return on investment) / Délai nécessaire à la récupération des investissements.	46 Portefeuille de risques / Outil permettant de suivre les facteurs de risque et des actions préventives ou correctives engagées. Il permet d’identifier la disparition de certains risques, l’apparition de nouveaux risques, l’appréciation de leur incidence. / L'incidence d’un risque est une combinaison de la criticité du risque et de sa possibilité de survenance.
47 Prestataire / Entité externe à laquelle l’entreprise peut recourir pour la réalisation de certaines activités. Il apporte un savoir faire que l’entreprise ne possède pas, ou des ressources humaines qui font défaut à l’entreprise (ressources supplémentaires pour renforcer l’équipe interne). est lié au projet par un contrat qui imposera: / d’utiliser la méthode définie de réaliser le reporting de son activité selon les règles et formats décrits par cette méthode.	48 Référentiel méthodologique / Ensemble de composants méthodologiques (phases, processus, rôles, livrables, outils) pouvant être combinés de façon à répondre à chaque situation.
49 Reporting / Activité du processus de pilotage consistant à : / Transmettre, des équipes vers les instances, les points en suspens à arbitrer Redescendre, des instances vers les équipes, le résultat des arbitrages se caractérise généralement par une présentation formalisée du suivi du projet (état d’avancement, risques, planning, charges, coûts, changement de périmè	50 Ressources / Les ressources sont les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser le projet: personnel,les logiciels, les équipements,les finances,les matériels, les espaces de travail...
51 Risque / est la possibilité d’une exposition aux conséquences néfastes d’événements futurs pour un projet, ils peuvent être classés en 6 catégories (en termes d’impact) : / 1. COUTS : le projet coûte trop cher 2. DELAIS : Le projet s’achève trop tard 3. FONCTIONNALITES: Le système ne supporte pas les fonctionnalités voulues 4. QUALITE : Le système marche mal ou ne marche pas 5. UTILISABILITE : Le système est trop difficile à utiliser / 6. EVOLUTIVITE : Le système est trop difficile à faire évoluer	52 Road Map / Feuille de route / Cadencement des principales étapes d’un projet avec les rôles, les objectifs et les principales finalités.
53 Scenario de recette / Reproduction d’un processus/d’une fonctionnalité du système réalisé dans une situation type (fonctionnalité appliquée à un produit, à un client…) pour valider qu’il répond aux attentes.	54 Suivi de projet / est l'ensemble des processus relatifs à la surveillance de l'avancement du projet, c'est-à-dire son orientation, sa qualité et l'utilisation des ressources comparées au plan prévisionnel de réalisation du projet.
55 Tableau de bord / Livrable composé d’indicateurs, il permet de rapporter les informations relatives au déroulement du projet ou de la demande de travaux aux personnes ou instances en charge du pilotage. Le tableau de bord est régulièrement élaboré par l’équipe chargée de la réalisation du projet ou de la demande de travaux, Il comporte les éléments suivants : / Planning Etat d’avancement Risques Budget	56 Vision / Description de ce que l’organisation tente de réaliser à long terme. Elle est prévue pour servir de guide clair pour choisir les actions actuelles et futures, / elle est associée à la mission, elle constitue la base pour les stratégies et les politiques.